## Sheet1
Bảng phân công kế hoạch game caro 2 người chơi
Stt | Tên công việc | Văn Thắng | Trọng Tường | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Mô tả | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế
1 | Thiết kế bố cục giao diện và anchor | X |  | 24 tháng 9 | 30 tháng 9 | Tạo mô hình chung hiển thị cho bàn cờ và anchor | 05 tháng 10 | 06 tháng 10
2 | Vẽ bàn cờ |  | X | 24 tháng 9 | 30 tháng 9 | Tạo ra bàn cờ cơ bàn, xây dựng thuật toán tạo bàn cờ 19x23 | 08 tháng 10 | 08 tháng 10
3 | Tạo ra 2 người chơi | X |  | 24 tháng 9 | 30 tháng 9 | Tạo ra, cho phép người dùng tự đặt tên cho mình nếu muốn | 15 tháng 10 | 16 tháng 10
4 | Cho phép người choi click chọn các button | X |  | 1 tháng 10 | 7 tháng 10 | Cho phép 2 người chơi luôn phiên nhau chọn nước đi, không chọn đè lên nước đã được đi | 17 tháng 10 | 19 tháng 10
5 | Xử lí thắng thua |  | X | 1 tháng 10 | 7 tháng 10 | Kiểm tra trạng thái bàn cờ thắng tha hoặc hòa giữa 2 người chơi (đi hết bàn cờ chưa phân thắng thua là hòa) | 20 tháng 10 | 20 tháng 10
6 | Tạo menu và hotkey | X |  | 1 tháng 10 | 7 tháng 10 | New game hoặc quit
7 | Hiển thị nước vừa đánh của đối thủ | X |  | 8 tháng 10 | 14 tháng 10 | Cho phép xem nước đi vừa đánh của đối thủ
8 | Chức năng đi lại - Undo |  | X | 8 tháng 10 | 14 tháng 10 | Ứng dụng stack, undo khi người chơi click undo, không được undo sau khi đối phương đi
9 | Tạo kết nối mạng LAN cho 2 người chơi | X |  | 8 tháng 10 | 14 tháng 10 | 2 người chơi trên 2 máy khác nhau
10 | Truyền quân cờ qua mạng LAN |  | X | 8 tháng 10 | 14 tháng 10 | Hiển thị nước chơi trên 2 máy
11 | Demo hoàn chỉnh | X | X | 15 tháng 10 | 4 tháng 11 | Hoàn chỉnh và chỉnh sửa những thiếu xót
12 | Chuẩn bị báo cáo | X | X | 15 tháng 10 | 4 tháng 11 | Làm báo cáo trên word
• Làm giao diện bằng Winform, sử dụng ngôn ngữ C#
• Phần code chương trình sẽ gồm 1 file cs program và những class riêng biệt.